立法完成情况说明

一、总体情况

2026年度，我单位共承担立法目标任务 15 项（含地方性法规制定、修订及废止项目）。截至目前，已完成 14 项，完成率为 93.3%。剩余 1 项（《XX 省数据安全管理条例》）已进入最后审议阶段，预计 2026 年 6 月底前完成。

二、具体完成项目清单

《XX 省优化营商环境条例》——已发布，2026-03-01 实施

《XX 省数字经济促进条例》——已发布，2026-04-15 实施

《XX 省生态环境保护条例（修订）》——已发布，2026-05-01 实施

…（其余项目略）

三、佐证材料说明

已完成的每项立法均配套以下材料：

立法立项批复文件

草案征求意见汇总表

合法性审查意见书

省人大常委会表决结果记录

正式公告文本

上述材料均已按要求归档并扫描为电子版（PDF 格式），存储于“立法项目档案”目录。

四、存在的问题与改进措施

个别项目因部门协调耗时较长，导致前期进度滞后。

改进措施：建立立法项目周报机制，明确各环节责任人。

部分规范性文件备案材料未及时上传。

改进措施：安排专人负责文件上传提醒，每周四核查更新。

五、后续工作计划

6 月 30 日前完成剩余 1 项立法的审议及发布。

7 月 15 日前完成所有立法材料的电子归档及备份。

8 月启动 2027 年度立法计划调研。

填报单位：省级人大办公厅

填报人：张三

填报日期：2026-05-20